重庆耐德能源装备集成有限公司

劳务安装类

柳林10万方搬迁项目劳务安装

商务、技术

- 邀标书

编    号：SXLLLNG-240320-01

工程名称：柳林10万方搬迁项目

招 标 人：重庆耐德能源装备集成有限公司

日    期：二零二四年三月二十日

目   录

投标须知前附表	2

第一章、投标须知	4

一、总则	4

二、邀标文件	5

三、投标报价	6

四、投标文件	7

五、开标	10

六、 评标	11

七、定标	11

八、授予合同	12

第二章    合同要求	13

一、合同文件	13

二、双方一般责任	15

三、合同价款与支付	15

第三章  合同书	17

第四章  邀标工程、技术条件	20

一、概述	20

二、技术要求	22

第五章    投标文件格式	26

一、投标文件封皮	27

二、投 标 书	28

三、投标文件附录	29

四、投 标 一 览 表	30

五、法定代表人资格证明书	31

六、授权委托书	32

七、工程量与报价	33

八、技术方案	34

九、项目管理及工程实施方案	35

十、资格审查表	36

- 邀标书须知前附表

| 项号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 邀标项目： 柳林10万方搬迁项目劳务安装详见“第四章”。 地 点：山西省柳林县 工程内容：柳林10万方搬迁项目劳务安装 邀标范围： 1）项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除； 2）项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除后运输至山西省柳林县项目新地址； 3）拆除设备、管道、阀门、电线电缆等运输至山西柳林县项目新地址的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等； 质量标准：符合国家有关标准、规范，满足验收达标投产要求。 工期要求：合同生效后50天完成至吹扫试压。工期中的关键进度时间控制点在合同中约定。 |
| 2 | 注意事项：本次投标图纸文字须字迹清晰且统一采用“第五章”格式， 否则作为废标处理； |
| 3 | 投标货币：人民币 |
| 4 | 投标有效期：从投标截止之日起前5日历天内有效 |
| 5 | 本次邀标采用最低价格入围中标方式进行评标。具体方式： 1、开标后，宣布最高报价直接淘汰，最高报价单位不再参与竞标及后续议价，直接淘汰； 2、评标后，选取总价最低的3家单位，分三轮议价，按最低价排序依次入围，每轮淘汰一家单位； 3、入围单位参与最终议价中标； |
| 6 | 投标保证金额：本次邀标收取保证金5万元整 |
| 7 | 邀标文件答疑：投标截止时间前2天 方 式：传真、邮件 |
| 8 | 技术投标文件： - 所有技术标文件只提供电子版，不提供纸质版； - 技术投标文件包含：施工组织、人员组织、施工机具、施工方案等。 - 技术投标文件提交时间：2024年3月21日前提供电子版 商务投标文件： 1、商务投标文件份数：“投标文件只需提供第五章”内容、正本1份；副本5份（含电子版本文件），需要提供签字盖章的纸质版，同时提供电子版； 2、投标方需严格按照“ 七、工程报价汇总表 ”进行填写报价，并提供Excel导出文件。2、工程预算采用广联达软件，定额按照重庆定额—2018年执行，料表按照我公司发给投标方料表进行定额预算。投标单位提供广联达软件预算源文件和Excel导出文件作为报价附件。 备注：报价格式按照我公司提供的表格逐一报价，不得改变表格顺序、提供可编辑 Excel表格） |
| 9 | 投标文件递交递至：重庆市两江新区龙兴镇堡云路5号303会议室 地 址：重庆市两江新区龙兴镇堡云路5号303会议室 接收单位：重庆耐德能源装备集成有限公司 |
| 10 | 投标截止时间：2024年3月25日上午9：00（北京时间） |
| 11 | 技术开标时间：2024年3月21日上午10：00（北京时间） 商务开标时间：2024年3月25日上午9：00（北京时间） 开标地点：重庆市两江新区龙兴镇堡云路5号（耐德工业） |
| 12 | 邮政编码：401121 联 系 人：代学文 15213457694 电 话：023-63210195 传 真：023-63210196 户 名：重庆耐德能源装备集成有限公司 开 户 行：工行重庆上清寺支行 帐 号：3100021709004724903 |

- 第一章、投标须知

- 一、总则

- 1.1 工程说明

1.1.1 工程概况及邀标范围

（1）工程名称：柳林10万方搬迁项目劳务安装

（2）交货地点：山西省柳林县

（3）工程内容：柳林10万方搬迁项目劳务安装

（5）邀标范围：

1）项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆

除、运输；

2）拆除设备、管道、阀门、电线电缆等运输至山西柳林县项目新地址的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等；

（6）工期要求：合同生效后50天完成至吹扫试压。工期中的关键进度时间控制点在合同中约定。

1.1.2投标方式：本工程采用邀标方式，按照公开、公平、公正的原则，通过竞争性邀标择优选定合作单位。

- 1.2 资格要求与合格条件

1.2.1 投标人必须通过ISO9001：2000质量管理体系认证。

1.2.2 投标人必须是依法注册的公司。

1.2.3 投标人经营范围必须与该项目相适应，近三年（2019-2022）具有类似工程承包业绩，并有良好信誉。

1.2.4 投标人在近三年（2019-2022）内不曾在任何合同中违约或被逐，或因投标人的原因而使合同被解除。

1.2.5投标人应提供邀标文件要求的资质文件，所提交的投标文件中应包括下列文件和资料：

1.2.5.1企业资质证明复印件，具体内容如下：

（1）企业法人营业执照（副本）；

（2）资质证书（副本）；

（3）组织机构代码证（副本）；

（4）税务登记证（国税、地税）；

（5）ISO9000质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书；

（6）近三年（2019-2022）企业信誉、财务状况，类似工程业绩和获奖证书；

（7）投标人提交的投标文件应当使用邀标文件所提供的投标文件全部格式，表格可以按同样格式扩展。

（8）有必要说明的其他内容。

1.2.5.2投标人在近三年（2019-2022）完成的工程，或与本工程相似的工程经验及其履行情况以及现在正在履行的合同情况；

1.2.5.3按规定的格式提供本工程项目负责人及其简历，以及拟在本工程施工现场的管理人员、主要施工人员的情况；

1.2.5.4近三年（2019-2022）企业财务状况，包括经过审计的主要财务报表等；

1.2.6本次邀标不接受联合体投标。

- 1.3 投标费用

1.3.1 投标人应承担其参加本邀标活动自身所发生的一切费用。不管投标结果如何，邀标人对上述费用不负任何责任。

1.3.2 本次投标收取投标保证金5万元整。

- 二、邀标文件

- 2.1 邀标文件的组成

2.1.1邀标文件除下列文件外，还包括所有按本须知第2.2条、第2.3条所发出的澄清和修改补充资料及本须知第4.5条所述的交底答疑会记录。

第一章   投标须知

第二章   合同要求

第三章   合同书

第四章   邀标工程、技术条件

第五章   投标文件格式

2.1.2除2.1.1内容外，邀标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对邀标文件的澄清或修改内容，均为邀标文件的组成部分，对邀标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取邀标文件后，应仔细检查邀标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得邀标文件3日内向邀标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅邀标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等；若投标人的投标文件没有按邀标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对邀标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.1.4凡获得邀标文件的投标人，均应对邀标文件的内容保密。

2.1.5未从邀标人直接购买邀标文件的投标人的投标将被拒绝。

2.1.6邀标文件一经售出，概不退回。

2.1.7邀标人对邀标文件享有最终解释权。

- 2.2 邀标文件的解释与澄清

2.2.1投标人若对邀标文件有任何疑问，在投标截止期5天以前以书面形式（信函、传真）向邀标人提出澄清要求，邀标人将以书面形式（信函、传真）予以答疑，答疑文件将送给所有获得邀标文件的投标人。迟到的澄清要求，邀标人不予答复。

2.2.2无论是邀标人根据需要主动对邀标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对邀标文件做出澄清，邀标人都将于同一时间以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应及时以书面形式给予确认，该答复作为邀标文件的组成部分，具有约束作用。

- 2.3 邀标文件的修改

2.3.1邀标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，邀标人可对邀标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2邀标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后及时以书面形式给予确认。邀标文件的修改内容作为邀标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3邀标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当邀标文件、邀标文体的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对邀标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，邀标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在邀标文件的修改、补充通知中予以明确。

- 三、投标报价

- 3.1报价原则

3.1.1投标人的报价为固定总价，即中标后在合同有效期内价格固定不变（国家政策及标准规范发生变化的情况除外）。详见第五章“四、投标一览表”。

3.1.2若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

3.1.3投标报价应注明有效期，有效期应不短于投标有效期。

- 3.2 报价范围

3.2.1投标人在本工程的设备设计、生产、运输、现场安装、调试、性能考核、保修等，中标后不再调整（非投标人原因引起的设计变更及现场签证以及因国家政策及标准规范发生变化的情况除外）。

- 3.3 投标货币

投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

- 四、投标文件

- 4.1 投标文件的语言及度量衡单位：

4.1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

4.1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 4.2 投标文件的组成

4.2.1 投标人的投标文件包括但不限于以下内容：

- 投标文件封皮

- 投标书

- 投标文件附录

- 投标一览表

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 工程工程报价汇总表

- 报价明细表

- 差异表

4.2.2有必要说明的其他内容。

4.2.3投标人必须毫无例外地使用邀标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式扩展。

- 4.3 投标有效期

4.3.1自规定的投标截止日期算起，投标文件有效期为前附表第4栏所述的公历日。

- 4.4投标保证金和标书费

4.4.1投标保证金是投标文件不可分割的组成部分，投标人不按邀标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝。

4.4.2投标人应提供不少本须知前附表第5栏规定的投标保证金，投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。

4.4.3根据投标人的选择，重庆市区投标保证金可以是现金和合格的支票，外阜可以采用现金、电汇；拒绝接受银行保函及外阜支票。

4.4.4邀标人与中标人签订合同后30个工作日内，应当向未中标的投标人无息退还投标保证金。

4.4.5若投标人有下列情况之一发生的，投标保证金将被没收：

4.4.5.1在提交投标文件截止时间后到邀标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

4.4.5.2由于中标人原因，中标人未能在规定期限内签订合同的；

- 4.5交底答疑

4.5.1邀标人向投标人提供的有关现场的资料和报价用技术资料，是真实的、可信的。邀标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

4.5.2各投标人应根据需要自行安排踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、气候、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出追加款项或延长工期等索赔的要求。对此类要求，邀标人将不作任何答复与考虑。

- 4.6 投标文件的装订、份数和签署（柳林10万方搬迁项目劳务安装投标文件、报价）

4.6.1投标文件按邀标文件提供的统一格式编写，要求编写目录、页码连续、牢固装订成册，不可插页抽页。书脊涂有胶粘剂，以保证投标文件不至于散开或不能将任何一页在没有损坏的情况下随意更换。各种用活页夹、文件夹、订书钉、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订，没有牢固装订的投标文件将被拒绝。

4.6.2投标人按本须知第4.2条的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第7栏规定份数的“副本”及一份电子文件，并在封面上明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准，商务标书装订、密封。

4.6.3投标文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖法人单位公章，并由法定代表人，或被授权委托人签署。授权书（原件）以书面委托的方式出具，并附在投标文件中。

4.6.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据邀标人的指示进行的，或者是投标人造成的错误的必要修改。如果修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标人法定代表人或其授权代理人签字或盖章。

4.6.5投标人应按本须知前附表第“8”栏规定的份数提交投标文件。

- 4.7 投标文件的递交

4.7.1投标文件的密封与标志

4.7.1.1投标人应将所有投标文件的正本单独密封，所有副本和电子文件单独密封，该包封称为内包封，并在内包封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。装有投标文件正本和所有副本的两个内包封一起装入并密封在另一个外包封内。

4.7.1.2在内包封和外包封的密封袋上均应注明下列显著识别标志

（1）邀标人名称；

（2）工程名称；

（3）邀标编号；

（4）开标时间以前不得开封。

4.7.1.3除了按本须知第4.7.1.1款和第4.7.1.2款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第4.7.2条规定情况发生时，邀标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

4.7.1.4如果投标文件没有按本投标须知第4.7.1.1款和第4.7.1.2款规定装订和加写标记及密封，邀标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.7.1.5所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

4.7.2 投标文件的递交

投标人应按本须知前附表第“9”栏所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。邀标人在本须知第“9”栏规定的截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 4.8 投标截止日期

4.8.1投标文件的截止时间见本须知前附表第9栏规定。

4.8.2邀标人可按本须知第2.3条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.8.3到投标截止时间，邀标人收到的投标文件少于3个的，邀标人将依法重新组织邀标。

- 4.9 投标文件的修改和撤回

4.9.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知邀标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

4.9.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第4.7款有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.9.3根据本须知第4.3款的规定，在投标截止时间与邀标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能修改或撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标

- 5.1开标

邀标人按本须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的代理人参加。

- 开标后，宣布最高报价直接淘汰，最高报价单位不再参与竞标及后续议价，直接淘汰；

- 评标后，选取总价最低的3家单位，分三轮议价，按最低价排序依次入围，每轮淘汰一家单位；

- 入围单位参与最终议价中标；

- 5.2投标文件的撤回

按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第5.7条规定视为无效的投标文件，不予送交评审。

- 5.3开标的主持

开标由招标工程师主持。

- 5.4密封情况检查

由投招标工程师推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，记录投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。邀标人在邀标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、记录。

- 5.5投标人代表

投标人的法定代表人或其授权的代理人应依法参加开标大会，否则视为自动放弃投标。

- 5.6无效投标

开标时，投标文件出现下列情形之一者将视为无效投标，不得进入评标程序：

5.6.1投标文件未按照本须知要求装订、密封和标记的；

5.6.2本须知规定的投标文件有关内容，未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5.6.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.6.4未按照邀标文件的要求提供投标保证金的；

5.6.5投标文件中出现两个及两个以上投标报价，但未声明哪个有效的；

5.6.6投标人提交两份内容不同的投标文件，但未声明哪个有效的；

5.6.7投标截止时间后送达投标文件的；

5.6.8投标人名称与资格预审时不一致的；

5.6.9其它不符合相关法律、法规规定的。

- 六、 评标

- 6.1评标委员会：

6.1.1评标委员会由招标工程师依法组建，负责评标活动；

6.1.2评标委员会由邀标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。

- 6.2评标：

6.2.1评标依据

6.2.1.1《中华人民共和国邀标投标法》、七部委30号令、七部委12号令等相关法律、行政法规和部门规章；

6.2.1.2邀标文件；

6.2.1.3投标文件；

6.2.1.4邀标人补充通知和技术答疑文件等。

- 七、定标

- 7.1评标委员会完成对投标人技术、商务标综合评定后提出评标报告,并推荐合格的中标候选人，上报招投标领导小组。

- 7.2 邀投标领导小组可以根据评标委员会的评标报告。

- 7.3邀投标领导小组根据评标委员会的评标报告和技术、商务综合排序确定各标段中标人。

- 八、授予合同

- 8.1合同授予标准

邀标人把合同授予投标文件在实质上响应邀标文件要求和按评标程序评选出的中标人。

- 8.2通知书

8.2.1确定出预中标人后，在投标有效期截止前，邀标人将向预中标人发出《通知书》，通知其投标被接受，并在该通知中规定合同洽谈及签订日期和地点。

8.2.2在双方就合同全部条款达成一致意见后，邀标人向预中标人发出《中标通知书》，并正式签订合同。

8.2.3在中标人按本须知第8.4条的规定提供了履约担保后，邀标人应及时以书面形式通知其他未中标的投标人。并在合同签订后30个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金（无息）。

- 8.3合同协议书的签署

预中标人在接到《预中标通知书》后，必须在规定的时间内，由法定代表人或其授权代表准时前往指定地点与邀标人代表进行合同谈判，以邀标文件规定的合同要求和格式为模版与邀标人草签合同。并且，合同价格、技术要求和工程范围等不得与预中标状态有任何改变。

- 第二章    合同要求

- 一、合同文件

- 1.1定义

合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义：

1.1.1甲方：重庆耐德能源装备集成有限公司。

1.1.2甲方驻工地代表（简称甲方代表）： 甲方指定的代表人。

1.1.3承包方（简称乙方）：指参加本工程投标且中标、被发包方接受并授予合同的法人。

1.1.4乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方指定的代表人。

1.1.5合同：技术协议（或附件）是不可分割的一部分；

1.1.6合同价格：指通过邀标投标且经甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成本工程全部工作内容的价款总额。

1.1.7工期：指甲乙双方约定且确保满足甲方总工期要求的合同工期。

1.1.8开工日期：指甲乙双方约定的本工程开工时间。

1.1.9竣工日期：指甲乙双方约定的本工程竣工时间。

1.1.10图纸

1.1.11规范：指包括在合同中的工程规范、根据规定增加的工程规范，和由乙方提供的经甲方批准的规范。

1.1.12技术资料：是指与本工程相关的设备及其安装、调试、性能验收考核、验收和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件）以及甲方合同规定的用于甲方正确运行和维护的文件。

1.1.13书面文件：根据合同要求发生的手写、打印、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

1.1.14施工现场：

1.1.15性能验收考核：指在整套装置系统运转稳定，达到额定负荷下连续稳定试运行6个月内进行的72小时联调性能指标考核。

1.1.16初步验收：指当性能验收考核的结果表明已达到了承包合同中规定的设备和施工工作性能保证值后，甲方及业主对整套装置的验收。

1.1.17最终验收：指甲方对整套装置质量保证期满后的验收。

1.1.18年、月、日：是指公历的年、月、日。

1.1.19技术服务：指乙方提供的与本工程有关的安装、配合调试、验收、性能验收考核、运行、检修时相应的技术指导、技术培训、装置运行所需的各项规程、制度等全过程的服务。

1.1.20试运行：指单机和整体联动调整试运。

1.1.21质量保证期：指从甲方对本工程初步验收合格并向总包方签发初步验收证书之日起12个月时间。

1.1.22质量保证金：指由甲方从与乙方签定的合同价款中扣留的一定比例的金额，以确保全部工程在质量保证期间内的质量缺陷得到限期修复完善。

1.1.23不可抗力：指对工程及履约造成损害的、人力无法抗拒的因素，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及台风、洪水、大暴雪、地震等。

1.1.24赔偿金：指责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调遣、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

1.1.25质量缺陷：指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

- 1.2合同文件组成

1.2.1本合同文件互相解释，互为说明。合同文件组成和解释顺序如下：

- 合同书

- 技术协议及其附件

- 洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等；

- 技术要求；

- 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

- 构成合同一部分的其它文件。

1.2.2当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第9.1条约定的办法解决。

- 1.3技术协议及其附件

技术协议及其附件是“合同”不可分割的组成部分，技术协议应包含以下内容：

1）时间控制：各环节时间控制、控制办法等；

2）安全质量控制、控制办法等；

3）设备基础验收、及验收办法等；

4）其他未设计内容在双方洽谈合同及技术协议时双方约定。

- 二、双方一般责任

- 2.1甲方工作

甲方按照合同约定的时间、要求，完成以下工作：

2.3.1做好工程开工前期的施工场地协调，确保具备安装施工条件。

2.3.2提供施工用水源和电源，并保证施工期间的需要。

2.3.3参加乙方组织的图纸会审。

- 2.2乙方工作

乙方完成以下工作：

2.4.1组织图纸会审，向有关方进行设计交底。

2.4.2完成设备设计、生产、运输、现场安装、调试、性能考核、保修等；

2.4.2按合同约定按期优质完成承包范围内的全部工程任务，向甲方代表提供年、季、月度进度计划。

- 三、合同价款与支付

3.1本合同使用货币币种为人民币。

3.2甲乙双方在签订合同时，乙方应向甲方保证依法履约；

3.3合同款支付

3.3.1乙方依据合同规定的节点付款比例和标准（见下表），编制“合同款申请报告”提交甲方代表，甲方代表在接到乙方“合同款申请报告”后20天内予以办理付款手续。

| 序号 | 节点项目名称 | 完成形象进度 | 付款比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程 |  |  |  |
| 1 | 签订合同 | 机具人员进场 | 10% | 付款后合同生效 |
| 2 | 进度款 | 脱酸气处理装置、分子筛脱水装置、原料气增压压缩机、冷剂压缩机、BOG压缩机、冷箱核心设备就位 | 20% |  |
| 3 | 进度款 | 管廊安装完成，冷箱进出管道安装完成 | 10% |  |
| 4 | 进度款 | 施工完毕，同时吹扫试压完成 | 30% |  |
| 5 | 进度款 | 联动试运行完成后72h | 20% |  |
| 6 | 进度款 | 项目竣工验收 | 5% |  |
| 7 | 质保金 | 项目竣工验收合格保运完成之日起12个月 | 5% |  |

3.3.2本合同总价的5%作为质量保证金，待质保期满无遗留安全与质量问题后，甲方一次性结算支付给乙方。

- 第三章  合同书

甲方：（全称）

乙方：（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附乙方承揽工程项目一览表

- 2、工程承包范围

承包范围：

- 3、合同工期

开工日期：        年      月      日

竣工日期：        年      月      日

合同工期总日历天数         天

- 4、质量标准

工作质量标准：

- 5、合同价款

金额：大写                （币种，金额，单位）

小写

- 6、组成合同的文件

- 6.1组成本合同的文件包括

（1）本合同书

（3）技术协议及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程详细价单

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

7、本协议书中有关词语含义与本合同《合同条件》中的定义相同

8、乙方向甲方承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

9、乙方向甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

10、合同生效

10.1合同订立的时间：        年      月      日

10.3本合同双方约定                                                后生效。

甲方人：（公章）                           乙方：（公章）

地  址：                                  地  址：

甲方法定代表人：（签字）                   乙方法定代表人：（签字）

甲方委托代理人：                          乙方委托代理人：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

邮政编码：                                邮政编码：

- 第四章  邀标工程、技术条件

注：签订合同时以此合同版本签订，不能修改。

合同编号：---LNG-HT-

签订地点：重庆市两江新区

龙兴镇堡云路5号

重庆耐德能源装备集成有限公司

柳林10万方搬迁项目

安

装

合

同

甲    方：重庆耐德能源装备集成有限公司

乙    方：

签订时间：

签订地点：重庆两江新区龙兴镇堡云路5号

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议,以资共同遵守执行。

- 项目基本概况

工程名称：柳林10万方搬迁项目

建设地点：山西省柳林县

- 一般规定

- 2.1 定义与解释

2.1.1 甲方：本合同中的甲方指本合同工程项目的发包人重庆耐德能源装备集成有限公司。

2.1.2 乙方：本合同中的乙方指具有本工程相关施工经验且具备劳务施工资质的并承接劳务作业的主体                     。

2.1.3 合同：是指本合同文件及其所有附件中的所有部分。

2.1.4 项目现场负责人：指乙方在本合同中委派的具有相应项目管理能力的负责施工管理和合同履行的代表。

2.1.5 甲方项目负责人：指甲方委派的在授权范围内负责项目协调和管理的现场代表。

2.1.6 设计单位：指甲方或建设方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

2.1.7 监理单位：指甲方或建设方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

2.1.8 工程：指甲方和乙方在合同中约定的承包范围内的工程。

2.1.9 合同价款：指甲方和乙方在合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，应参照地方定额下浮10%计价。经甲方审批确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

2.1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方和乙方承担的经济支出。

2.1.12 工期：指甲方和乙方在合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

2.1.13 开工日期：指甲方和乙方在合同中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。（以监理或甲方签署的开工报告为准）。

2.1.14 完工日期：指乙方完成合同项下全部工作，并经调试、甲方验收合格之日。

2.1.15 竣工日期：指合同项下工作在甲方验收合格后，经建设方组织竣工验收合格（或性能考核合格），并签署最终验收报告之日。

2.1.16 图纸：指由甲方或设计单位提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和相关资料）。

2.1.17 施工场地：指由建设方或甲方提供的用于工程施工的场所。

2.1.18 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.1.19 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

2.1.20 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

2.1.21 技术资料：是指当事人双方所有安装施工用的技术参数资料记录以及双方为完成本工程提供的合同设备及其与本工程设备有关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导文件、系统操作手册等文件（包括各种文件说明、图纸、各设备的质量检验报告、安装验收等形式报告）。

2.1.22竣工资料：指合同工程范围的全部施工过程记录文件、全部设备、全部安装材料资料、项目安装全部监检报告取得并经审核合格且已装订成册的全部资料。

2.1.23完工验收：是指按照设计图纸要求完成合同约定的所有施工内容，且经甲方、监理单位等验收合格。同时若有编制竣工资料、办理特种设计监检要求的，相应事宜也已完成，完工验收以甲方签署的完工报告为准。

2.1.24竣工验收：是指本安装项目完工验收合格，经各项性能考核完全达到工艺设计预期要求后，经建设方验收合格并取得建设方书面竣工验收报告。

2.1.25 不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（地震、洪水、台风、飓风等自然灾害，战争、暴乱、骚乱的社会事件以及特定的政府行为）。

- 2.2 合同文件

2.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除有专项条款另行约定的情况除外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充协议文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件均构成本合同的组成部分。

（2）本合同文件

（3）甲方邀标文件（电子邮件形式）

（4）标准、规范及有关技术文件（包含用于施工的全部施工图纸）

（5）构成本合同组成部分的其他文件。

2.2.2当合同文件的条款内容不一致或含糊不清的，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。

2.2.3本合同中所使用的“年”、“月”、“日”均指公历的年、月、日。本合同中所使用的任何时间起点均指相应时间发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件的，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”是指国家法定假日以外的其他公历日。

- 2.3语言文字

2.3.1本合同文件的全部内容均采用人民共和国的汉语简体语言文字进行编写、解释和说明。

- 2.4适用法律

2.4.1本合同适用中华人民共和国法律。

- 2.5适用标准、规范

2.5.1本工程项目施工方法、施工技术、工程材料、工程质量、验收标准适用以下规范标准：

（1）国家或行业现行标准；

（2）本项目施工设计图纸要求的相关标准；

（3）当地有关检验部门要求的相关标准。

- 2.6保密事项

2.6.1 当事人一方对订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业机密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或在本合同以外适用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，须承担损害赔偿责任。当事人履行合同所需的信息，另一方须予以提供。

- 工程范围

3.1  乙方管理机构流程图：

项目部劳务负责人

劳务公司现场负责人

安全员

起起重工

应急处理人员

焊接n组

焊接一组

质量员

注：

1、由于该项目包含原项目的拆除、运输、运至新项目地址后的重新安装等，报价包含：拆卸费、运输费、新安装的所有费用。

2、劳务人员预计人数：劳务管理人员至少5人（包含现场负责人、安全员、质量员、资料员、库管员、信号工、司索工等特殊岗位管理人员）。

- 3.2  乙方负责安装范围如下：

- 安装主要范围：

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 原项目所有区域内设备、阀门、管道、管廊、电气设备、电线电缆等的拆除 |  |
| 2 | 运输 | 拆除原项目所有区域内设备、阀门、管道、管廊、电气设备、电线电缆等材料从鄂尔多斯市东胜区创业路运输至山西省柳林县项目新地址 |  |
| 3 | 安装 | 将拆除原项目所有区域内设备、阀门、管道、管廊、电气设备、电线电缆等安装到新项目地相应的位置上。 并完成拆迁设备的防雷接地连接、设备及法兰的静电跨接、并提供所有接地所需零配件 |  |

- 专职人员方面：

技术员、安全员、资料员、库管员、起重工、焊工、铆工等，并按照国家规范提供合格的证件。

- 施工工期：2024年 月 日至2024年 月  日，完成原项目区域内所有设备等的拆除、运输，及运输至新项目地后的所有钢结构安装、设备安装、阀门安装、管材管件安装、安装完成后吹扫试压等所有工作全部完成，具备生产条件。

- 措施方面：

  - 投标时提供防暑、防风、防雨等措施方案及费用；

  - 施工焊接过程中高温、低温、雨季期间的防护措施，必须满足能施工的要求；

- 施工：

施工要求：

  - 乙方负责现场各种规格型号阀门按照规范要求抽检试压工作，每种型号不少于一个。

  - 乙方负责所有管廊、钢结构、平台等地脚螺栓指导安装及复核。

  - 乙方负责拆除所有设备及材料的吊装（含多次转运、吊车等所有费用）工作。

  - 乙方负责所有设备及材料的运输（含多次转运）工作。

  - 乙方负责所有设备及材料运输至新地址后的吊装（含多次转运、吊车等所有费用）工作。

  - 管道和钢结构除锈要求：表面除锈等级应满足设计要求，若设计未要求应不低于Sa2.5级，底漆厚度及表面质量应满足设计要求，厚度无要求时不得低于60um。

  - 乙方负责设备安装：找平、找正、找标高，及平垫铁和斜垫铁等安装工作。

  - 乙方负责现场所有设备、管材、管件、所有阀门（包含不限于球阀、截止阀、止回阀、控制阀、调节阀、针阀、气源阀等）卸货、转运（含多次转运）及专人保管、收发货等工作，同时安排专人负责看管库房及料场（特别是夜间：18:00至次日8:00看管库房），避免材料被盗；若材料被盗，乙方照价赔偿；若被盗三次以上，除照价赔偿外，甲方有权处以乙方五万元以上二十万元以下的罚款。

  - 乙方负责现场所有管道、管件、所有阀门、流量计等焊接安装工作。

  - 所有不锈钢管道焊接焊缝酸洗工作，酸洗膏材料费及酸洗施工费由乙方负责。

  - 钢格栅板安装、切割、修复等工作。

  - 所有管道焊接焊缝无损检测比例是100%，乙方焊接焊口（不是拍片数量比例）无损检测合格率在97%以上（无损检测费用由甲方负责提供有检测资质的单位承担）。

  - 业主、监理、甲方等提出的整改，必须无条件执行。

  - 现场“三查四定”整改工作。

  - 现场安装所有管道吹扫、试压试验和严密性试验工作。

  - 负责包含不限于现场的所有高空作业。

  - 所有设备、管道、钢结构等防腐施工工作。

  - 油漆颜色及厚度以设计为准，若设计无要求参照石油化工相应施工验收规范执行。

  - 现场所有设备、材料等成品保护工作。

  - 负责甲方在鄂尔多斯原项目地点所有设备（不含消防）、管道、阀门、钢结构、配电柜、电线电缆的拆除工作。

  - 负责甲方在鄂尔多斯原项目地点所有设备（不含消防）、管道、阀门、钢结构、配电柜、电线电缆运送至山西省吕梁市柳林县的运输工作。

施工内容：

甲方鄂尔多斯原项目所有设备（不含消防）、管道、阀门、钢结构、配电柜、电线电缆等的安装工作，主要内容如下：

1）乙方负责按照甲方提供的工艺流程及工程设计资料图纸进行施工。

2）电气界区：10kV高压供配电系统入口接口为界。

入口接口后的配电柜、线缆等，包含：10kV高压进线柜、10/0.4kV变压器、电缆的安装和调试；0.4kV低压系统包含：0.4kV配电柜、线缆的安装和调试。

3）天然气界区：甲方提供PID总阀（位号：V-1101）前1米处。

4）循环水界区：围墙内1米处。

5）安装范围主要有：

（1）安装，包含：所有非标容器、脱酸气处理装置、分子筛脱水装置、原料气增压压缩机、冷剂压缩机、BOG压缩机、冷箱、所有管道（地表以上）、阀门等的拆卸、运输和安装工作。消防系统（地表以上）的拆卸、运输工作。

（2）电气：10kV高压开关柜、0.4kV低压配电柜、10/0.4kV变压器，桥架、线缆等拆卸、运输和安装

（3）电气、仪控仪表设备、电线电缆等的安装工作。

（4）本项目所有管材、管件、阀门、钢结构等安装工作。

7）工艺装置区的工艺管道的焊缝无损检测，色标及流向的标识，并满足相关管道涂漆规定。

8）保温工程量主要包括：再生塔、分子筛塔、再沸器及附属管路，导热油管路的保温等。

9）保冷工程量主要有：冷箱至LNG储罐管路、阀门的保冷。

10）项目搬迁后所有设备、管线等的吹扫、试验、严密性试验等工作。

- 乙供材料方面：

  - 所有设备安装所需标准平垫铁、斜垫铁等采购；

  - 按照图纸技术要求采购现场所有 “U”型管卡、静电跨接、5mm四氟板、化学螺栓、膨胀螺栓、管道与支架间的橡胶垫等。

  - 所有设备、钢结构预埋件、预埋铁，含钢材材料费、制作费、安装费等。

  - 按照图纸要求采购涂刷钢结构、管材、管件等底漆+中间漆+面漆。

  - 乙方负责采购所需油漆，必须考虑油漆附着力，油漆必须耐-40℃以下气温。并按照施工规范和图纸进行施工，直至验收合格。

  - 乙方负责焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气等所有焊接所需材料采购。

  - 现场所有施工人员的吃、住、行等所有费用，住宿能容纳100人及以上，现场不具备集中住宿条件，只有夜间看护材料人员住宿条件。

  - 乙方负责采购管廊、钢结构、平台等所有地脚螺栓。

  - 乙方负责项目搬迁至新地址后现场安装过程中所有差缺管件的采购。

  - 乙方负责项目搬迁至新地址后现场安装过程中所有差缺保温、保冷材料的采购及施工。

  - 整个工程设备、管道、阀门等吹扫、试压用盲板、法兰、临时管路焊接安装、压风车（或液氮罐+柱塞泵）等设备设施、液氮费、材料费、加工费、人工费等所有费用均由乙方负责（甲方指导，费用全部由乙方负责）。

  - 乙方报价包含现场施工过程中所有加工（包含不限于：法兰接管处外圆加工）、吹扫试压时的设备、设施、配件的加工等所有费用。

- 报价包含现场安全文明施工费，包括：进场门框、宣传广告、五牌一图，文明标识、标牌、标语，安全设施，人员防雨、防寒、防暑、登高等措施费，必须满足政府相关单位、建设单位、监理单位及甲方要求。

- 报价包含现场施工、库房、重要物资存放点的监控（摄像头）及线缆敷设、电路安装连接等所有费用，监控点不少于10个。

- 乙方负责现办理告知、告知资料及场施工过程监检资料人工费、材料费等所有费用，资料最终达到特检院和当地档案馆交付要求（专职资料员，数量1人，使用时间：开工至竣工验收），乙方负责提供满足特检监督检查的资料。并且乙方负责提供施工过程中的设备安装、压力管道、电气、仪表等施工过程资料。）

- 乙方负责管廊钢结构安装、刷漆，含油漆费、制作费、安装费等。

- 乙方负责管廊钢结构防火涂料施工，含防火涂料采购费、施工费等，防火涂料必须满足国家规范，按照管廊钢结构图纸中防火要求施工，最终经过相关部门验收合格。

- 乙方负责高、低温环境焊接、施工、操作等防护措施费。

- 乙方负责包含现场所有需要人工的工作，包含转运、所有材料和阀门等卸货及不可预估的人工工作。

- 乙方负责现场施工过程中的所有窝工、停工等不可控因素造成的费用均计入包干价中，不另计费用（不可抗力除外）。

- 乙方负责现场所有临时实施（包含不限于围挡）搭设、购置标识标牌和夜间作业所需照明灯具及线缆等所有费用。

- 本合同采用固定合同总价包干形式，即在邀标文件所要求的工程范围内所有工程量按合同总价包干（没有增量）。

- 具有安装化工项目50至100人的组织能力和安装经验。

- 具备此项目的垫资能力。

- 具有良好的信用，不拖欠现场劳务人员工资。

- 主要材料清单表：

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 三峡油漆或同等 |  |
| 2 | 碳钢焊条 |  | 牌号及规格型号按焊接规程配置 |
| 3 | 不锈钢焊丝、焊条 | 四川大西洋308 | 牌号及规格型号按焊接规程配置 |

- 本次邀标范围（所有料表）为合同总价包干，不签增量。

- 甲方现场指定施工用水、用电的接驳点，乙方按施工用电规范进行施工用电，包含但不限于二次接线箱、电表、施工用电电缆等。施工用水、用电、配电箱、电表、连接线缆、接线等费用由乙方承担。

- 乙方无条件给乙方现场管理人员、技术人员、技工等所有人员购买安装工程一切险、第三者责任险、人生事故险等（至少要购买100万保额的意外身故险和5万保额的医疗险）。

- 合同价款

- 4.1 合同价款

4.1.1 本合同采用固定合同总价包干形式，即在邀标文件所要求的工程范围内所

有工程量按合同总价包干。

- 4.2 合同价款及结算方式

4.2.1 劳务合同金额：本工程项目合同总价为（人民币）：         元（大写：             ），其中不含税总价为          元，税额为         元。

4.2.2 付款方式：

| 序号 | 节点项目名称 | 完成形象进度 | 付款比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程 |  |  |  |
| 1 | 签订合同 | 机具人员进场 | 10% | 付款后合同生效 |
| 2 | 进度款 | 脱酸气处理装置、分子筛脱水装置、原料气增压压缩机、冷剂压缩机、BOG压缩机、冷箱核心设备就位 | 20% |  |
| 3 | 进度款 | 管廊安装完成，冷箱进出管道安装完成 | 10% |  |
| 4 | 进度款 | 施工完毕，同时吹扫试压完成 | 30% |  |
| 5 | 进度款 | 联动试运行完成后72h | 20% |  |
| 6 | 进度款 | 项目竣工验收 | 5% |  |
| 7 | 质保金 | 项目竣工验收合格保运完成之日起12个月 | 5% |  |

4.2.3 质保金：本合同总价的 5% 作为质量保证金，待质保期满无遗留安全与

质量问题后，甲方一次性结算支付给乙方。

4.2.4 支付时间：按节点支付。

4.2.5支付方式：电汇。

4.2.6 此项目的资金专为该项目使用，乙方不得以任何理由挪做他用，由此造成损失由乙方负责。

- 4.3 发票开具

1）每次付款前乙方应按规定向甲方开具与付款金额相同的且满足甲方要求的增值

税专用发票（税率3%的劳务发票），除质保金外最后一次付款前，乙方应开具合

同剩余金额全部发票（包括质保金部分）；若乙方未按要求开具发票或延迟开票，

造成的不能付款或延迟付款，责任由乙方承担。

- 如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，则甲方有权从最近一笔付款中扣除相应金额，如最近一笔付款不足以抵扣相应金额的，则可从下一笔付款中继续扣除。

- 由于乙方未足额缴纳应缴税款或开具发票不真实、不合格所引起的一切责任

（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

- 工期及工程进度

- 5.1 开工日期

根据甲方要求，具体开工日期甲方书面或电话、微信通知乙方。

- 5.2 合同工期

自开工之日起【50】天内完成安装并达到调试条件。

- 5.3 开工及延期开工

5.3.1 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前三天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的两天内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后的两天内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

5.3.2 因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。

- 5.4 暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后两天内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在两天内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后两天内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

- 5.5 工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：

（1）甲方未能按约定提供图纸；

（2）甲方未能按约定日期支付合同价款，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更和工程量增加；

（4）不可抗力；

（5）专用条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

- 5.6 工程竣工

5.6.1 乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

5.6.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

5.6.3 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 项目管理和施工配合

- 6.1乙方的权利

- 6.1.1 要求甲方按照合同约定的付款节点支付合同款项。

6.1.2 若应甲方要求暂停施工或因不可抗力、甲方指令或设计变更等因素导致工期延误的，可要求甲方工期顺延。

- 6.1.3 乙方有权对施工设计提出合理化建议。

- 6.2乙方的义务

6.2.1 按照合同约定的标准、规范、工程的功能、工程进度计划完成施工、完成性能考核、保证工程质量是乙方的义务。

6.2.2乙方应对工程质量负责，需严格遵守甲方的质量管理要求，配合甲方、业主、监理、质检机构的工程质量检查，对发现的质量问题负责按要求限期整改合格。

6.2.3 若乙方的施工进度、质量、安全等不符合甲方现场管理要求，在甲方第二次正式发函告知后，在限定的合理时间内乙方依旧未整改至符合甲方要求，甲方有权终止合同，并追究由于乙方原因所造成的直接损失和间接损失（包括但不限于甲方或建设方支付的赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、差旅费、管理费、财务费用等）。

6.2.4 乙方应自费及时修复、整改因乙方的原因引起的各种缺陷和安全隐患，乙方如没有及时进行修复及整改，甲方有权自行处理，产生的费用由乙方全部承担。

6.2.5乙方应无条件承担在施工中出现的有关乙方承包项目的累积未超过合同金额5%的相关增量的费用，乙方不得另计费用，该部分已包含在总价中，乙方不得以任何借口拒绝。

6.2.6 项目施工中乙方应保证该项目的现场负责人、质量员、安全员、资料员及相关特种作业人员在现场，若因为乙方没有配备足够的、齐全的相关人员导致的罚款、进度延迟将由乙方负责。

6.2.7 乙方应在开工前编制施工组织设计或施工方案，提交甲方审核。

6.2.8 乙方应无条件的承担因现场安全事故等发生的全部经济赔偿，包含但不限于人身伤害和财产损失。

6.2.9 乙方应无条件给乙方现场管理人员、技术人员、工人等所有人员购买安装工程一切险、第三者责任险、人生事故险等。

6.2.10 负责现场所有设备、阀门、管道、管件、仪器仪表、备品备件等所有设备设施的卸货、转运、放置、保管等，不得另索要费用。

- 6.2.11 乙方不得再分包或转包。

- 6.3项目负责人

6.3.1 本合同按乙方投标文件中有关项目负责人的保证，严格执行项目负责人制度。乙方不得随意更换项目负责人，项目负责人不得随意离开现场。若乙方需更换项目负责人的，须以书面的形式提前两天通知甲方并征得甲方同意后方能更换。项目负责人需离开现场的，须征得甲方同意，并指定一名有经验的人员临时代为行使职责。

6.3.2 乙方项目负责人按照经甲方确认的项目进度计划，并按照甲方代表发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与甲方代表、建设方、监理方等取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在48小时内向甲方代表、建设方或监理方以书面的形式报告。

- 6.4施工

6.4.1 乙方的现场施工必须服从甲方的统一调配和管理，进入现场的施工单位须遵从项目的所有规章制度，若因乙方不服甲方现场的相关规定，甲方有权按照现场的管理规定对乙方进行处罚，若因乙方不服从甲方的管理规定给甲方导致后果的，甲方有权对乙方参照《建筑法》的有关规定处以合同总额千分之五到千分之十的违约金，后果特别严重的，甲方有权要求乙方赔偿损失，直至追究相关责任人的法律责任。

6.4.2 乙方应严格按施工验收规范进行施工，施工过程的资料必须和施工同步进行，对于已完工程，如乙方在施工过程中由于自身的原因没有通知甲方和监理及时检验和验收并形成资料，乙方无条件接受甲方或监理的检验，产生的费用全部由乙方承担。

6.4.3 现场项目施工与管理，乙方应按本合同第十四条现场管理规定要求严格遵照执行。（甲方现场项目负责人为甲方现场管理全权代表，代表甲方执行现场管理制度的全部权利）。

6.4.4 如由非乙方原因造成的现场窝工，必须告知甲方，并经甲方现场项目经理书面确认后方能做为工程延期的依据。

- 安全责任

7.1 甲乙双方应就安全责任另行签订《相关方（作业）健康、安全和环境（HSE）协议》并严格遵照执行。

- 合同变更与修改

8.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的任何内容（包括合同的附件、技术协议等组成部分）做任何的修改。但合同的任何一方均有权就合同的部分内容向另一方以书面的形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面的形式通知对方并经双方法定代表人签字或加盖公章后方能生效。

8.2 对合同的变更及修改仅针对于合同范围不清、工程量增减等内容，合同的变更和修改不能改变合同的主体。

8.3 对本合同的任何修改与变更或者补充说明都是本合同不可分割的一部分与本合同一起对当事人双方具有法律效力。

- 工程质量与验收

- 9.1 工程质量标准

9.1 工程质量应当达到本合同2.5款约定的有关质量标准的规定，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。乙方应保证本项目安装工程一次焊接合格率达到96%以上（LNG大罐一次焊接合格率应达到98%以上），对未达到焊接合格率要求而增加的返修无损检测费用由乙方承担，甲方在工程结算时有权直接从乙方工程款中扣除，焊接返修发生的费用由乙方承担且工期不作顺延。同时若因乙方原因工程质量达不到约定标准，乙方承担违约责任并赔偿因质量问题给建设方或甲方造成的全部直接损失和间接损失（包括但不限于甲方或建设方支付的赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、差旅费、管理费、财务费用等）。

9.2 双方对工程质量有争议，经由国家认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

- 9.3 质量保证

9.3.1 质量保证期为项目竣工验收合格之日起12个月，质保到期后乙方仍需对主体工程的安装质量终身负责。

9.3.2 在施工过程中若出现质量问题，乙方应两天内组织自行整改合格并满足本合同约定的质量标准。

9.3.3 乙方应保证本安装工程中自行提供或购买的原材料、管件、法兰等安装材料、辅助采购材料以及由乙方提供的设备的质量能满足本项目设计要求。若因乙方提供的安装材料和设备存在质量问题的，由乙方承担退换货责任，导致后果的由乙方承担给甲方造成的全部直接和间接损失（包括但不限于甲方或业主支付的赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、差旅费、管理费、财务费用等）。

9.3.4 乙方应检查确认现场所使用的用于施工的全部材料满足设计要求，若不符合应及时告知甲方现场人员，不得将不符合设计的材料擅自用于工程上。

9.3.5 乙方应保证现场所有性能试验满足设计要求，并保证全部试验资料的真实性和完整性。

- 9.4 组织验收

9.4.1 单项隐蔽工程的验收由乙方通知甲方、监理单位或建设单位进行验收。

9.4.2 特种设备检验检测验收按合同约定执行，若未约定甲方负责完成。

9.4.3安装工程竣工验收，由甲方、监理方和建设单位及相关检验单位共同完成。

- 9.5 验收标准

9.5.1工程设计图规定的相关标准。

9.5.2国家及行业相关标准。

9.5.3当地有关检验部门要求的相关标准。

9.5.4 乙方安装的设备、管廊、支架、管道、阀门、过滤器、仪表、配电柜、接线箱、电缆等应满足甲方的《质量控制计划》要求，具体见附件；

- 合同分包与转包

10.1 乙方不得将本合同范围内的安装工程、安装范围等进行分包或转包给第三方。

- 第十一条 不可抗力

11.1合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件（战争、地震、台风、洪水、重大流行疾病等）影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

11.2不可抗力事件确认：受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后48小时内将所发生的不可抗力事件的情况以书面形式通知另一方，并在七天内将有关政府专业部门出具的证明文件发送对方邮箱或以特快专递或挂号信方式寄给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应在48小时将此情况以书面形式通知对方。

11.3因不可抗力原因造成的损失（包括误工、人身伤亡、机具设备损坏、材料损失、财产损失等），合同双方自行承担各自合同范围内的损失（因乙方工作拖延造成项目遭受不可抗力的除外），不得向对方索赔。

11.4如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到三十日以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题或解除本合同。

- 第十二条  保密责任

12.1乙方对于从甲方获得或履行本合同所获悉的营业秘密，无论为口头或书面，除乙方之员工为履行本合同有必要知道且必需签署不低于本合同标准之保密协议者外，负有保密义务，且不得泄漏或交付任何自然人、法人或机关。

12.2乙方应以善良管理人的注意义务维持甲方营业秘密的秘密性，并采取所有合理措施保证未经允许的人或法人不得接触该营业秘密、及使所有接触该营业秘密的人完全避免未经许可的揭露。

12.3乙方所获得或获悉的甲方营业秘密，仅限使用于履行本合同对甲方之义务，且不构成甲方对乙方之授权、让与或出租。

12.4乙方对甲方之需求预估负有贰年之保密义务、自获知需求预估日起算。

12.5乙方不得直接或间接利用与甲方接触或交易机会、或使用甲方营业秘密或智能财产权，从事任何与甲方营业竞争之不正行为、或妨碍或阻挠甲方与其客户间的潜在或实际交易行为，包括但不限于就同类项目施工对甲方客户报价、与甲方客户交易、与甲方客户接触等。

- 12.6本条约定营业秘密系指【           】。

- 第十三条 违约责任

13.1在施工过程中如有质量问题时，乙方必须立即整改，如不整改，甲方有权利根据项目实际情况每次处以乙方不少于合同总额百分之五的违约金；若由于乙方原因导致项目出现重大及以上质量问题的（给甲方造成直接经济损失5万元以上含5万元的质量问题），甲方将视情况每次处以乙方不少于合同总额百分之十的违约金。以上所违约金项将直接从乙方应付工程进度款中扣除，同时若违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方可继续向乙方追偿。

13.2由于乙方原因未能按期开工、擅自停工、材料未能按期入场、工程质量影响工期的，乙方应赔偿甲方由此导致工程延误造成的损失，直至甲方解除合同且应免除甲方单方面解除合同的责任，若因甲方提供的设备、材料不及时导致窝、停工，由甲方现场负责人确认后工期顺延。

13.3由于不可抗力因素（自然灾害、社会事件）影响工程进度，工期顺延。

13.3.1因不可抗力导致合同不能全部履行的，应免除当事人一方全部违约责任。

13.3.2因不可抗力导致合同部分不能履行的，应免除当事人一方该部分违约责任。

13.3.3因不可抗力导致合同迟延履行的，允许延期履行，免除迟延履行的违约责任；但由于乙方迟延履行合同遭受不可抗力的，不能免除迟延履行的违约责任。

13.3.4在发生不可抗力时乙方应及时通知甲方并做好补救措施，因乙方未采取有效措施而产生扩大的损失，由乙方承担赔偿责任。

13.4因乙方施工质量不合格造成甲方材料和设备的损失，由乙方赔偿甲方全部损失且工期不能顺延。

13.5因乙方提供的安装材料不满足要求的由乙方承担全部整改工作及费用，且更换为合格材料及设备，若由此给甲方造成损失，全部由乙方承担。

13.6甲方提供材料和设备由乙方负责看管，如有丢失或损坏的由乙方赔偿甲方因此造成的损失。

13.7因乙方未能按期提供施工进度计划表或不能按施工进度计划施工的处以合同百分之五至百分之十的违约金，且不免除乙方承担本合同项下其他相应违约责任。

13.8由于设计变更造成返工、工作量增加的，由甲乙双方协商解决。

13.9在质保期内属乙方安装造成的质量问题，乙方应在收到甲方通知后3日内进行维修，因乙方未能按期履行维修义务的，甲方将自行或委托第三方进行安装或维修，由此所产生的费用直接从乙方工程款或质量保证金中扣除，不足扣除时，超出的费用由乙方直接支付给甲方。

13.10若因乙方资质要求不能满足本合同2.1.2款的要求而导致后果的由乙方承担全部责任且甲方有权解除合同。

13.11误期损害赔偿费

如果乙方未能按合同约定的工期完工，每延期一日乙方应向甲方支付合同总价1‰的违约金，延期超过【  】天，甲方有权解除合同。

13.12关键人员替换损害违约金

乙方在未获得甲方书面同意前不得擅自替换规定的关键人员，若擅自替换甲方每次将按下列标准向乙方收取每人次的违约金：

项目现场负责人：               5万元

专职质量员：                   2万元

安全员：                       1万元

资料员：                       1万元

班组长：                       1万元

信号工：                       1万元

司索工：                       1万元

起重工：                       1万元

焊  工：                       1万元

管  工：                       1万元

注：以上关键人员在现场时间段：从项目进场开始施工至项目竣工验收结束，

若有特殊情况需要短时间离开现场的，必须经过甲方项目经理书面同意。

13.13此项目乙方不得转包或分包，若乙方违反甲方有权解除合同并停止支付乙方所有款项，同时乙方应支付甲方30万的违约金（首先在支付此项目工程款中扣除，不足部分在乙方与甲方合作的项目工程款中扣除）。

13.14施工过程中造成的所有安全事故，包含但不限于人身伤害和财产损失，均由乙方自行独立承担全部经济赔偿、经济处罚、行政处罚、刑事责任等。因甲方先行垫付相关费用的，甲方除有权向乙方足额追偿之外，还有权向乙方收取垫付金额10%的赔偿金。若导致甲方承担法律责任的，甲方有权解除合同。

13.15因乙方违约导致合同被解除（包括乙方单方面无故解除合同）或甲方行使解除权，乙方应按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金。

13.16 因乙方违约导致合同被解除（包括乙方单方面无故解除合同）或甲方行使解除权，对乙方合格的已完工程部分，甲方按照约定价格下浮10%结算。

13.17本合同中约定乙方应支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应当承担损失赔偿责任。

13.18 本合同涉及的甲方损失包括直接损失和间接损失，包括但不限于甲方因乙方原因支付建设方等第三方的违约金或赔偿金，检测费、材料费、运输费、人工费、律师费、诉讼费、公证费、差旅费、财务费用等。

- 第十四条 现场管理规定

- 14.1施工现场安全管理制度

14.1.1严禁在班前班内饮酒。

14.1.2严禁在现场打盹、睡觉、打闹；严禁带小孩或闲杂人员到现场。

14.1.3严禁在起重吊物下作业或停留。

14.1.4严禁随意拆除和挪动各种防护装置、防护设施和警告安全标志等。

14.1.5严禁外岗人员乱动各种水、气、油、电、阀门和开关。

14.1.6严禁违章指挥和违章作业、违反劳动纪律、强令冒险作业等。

14.1.7氧气瓶与乙炔瓶距离明火不少于5米。

14.1.8对于施工现场有安全隐患的地方需贴挂安全施工标牌。

14.1.9特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

14.1.10所有施工人员必须正确使用个人劳保用品。

14.1.11甲方双方签订《相关方（作业）健康、安全和环境（HSE）协议》。

- 14.2 文明施工管理制度

14.2.1站场禁止抽烟、随地吐痰，抽烟到站场外指定吸烟区，禁止乱丢烟头。施工现场大小便必须到临时厕所。

14.2.2材料构件等物品分类码放整齐，严禁堵塞通行要道。

14.2.3保持施工场地整洁，每日完工后必须清扫工程现场卫生，对产生的施工垃圾进行清扫、清理，对放置到现场的材料进行规整并做好保护，同时对施工机具进行収捡整理。

14.2.4现场施工人员的着装统一工装，不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。进入施工生产现场必须带好安全帽及防护用品。

14.2.5各施工人员必须注意对施工场地原有设备、设施的保护。禁止损坏、损伤、随意挪动原有设备、设施，如需挪动，必须争得甲方的同意。原有设备、设施有防尘要求的，应做好防尘措施。

14.2.6严禁从楼上、门窗随意吐痰，乱丢烟头、垃圾杂物，注意安全、文明施工，不得进行野蛮施工。

14.2.7施工材料应整齐堆放，对于不应放到地面上的材料应进行保护，不锈钢材料与碳钢材料应分隔堆放，并进行两侧封堵。

14.2.8所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其它人员禁止接驳电源。

14.2.9所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

14.2.10严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

14.2.11所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

14.2.12施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

14.2.13根据现场实际情况制定作息时间，一旦制定每天必须严格执行，若未严格

执行的，甲方有权对乙方按100元/次进行处罚；上班期间严禁随意离场，若需要

提前离开或撤场，必须经过现场负责人的同意。乙方同意在甲方单方面下发处罚

单时罚单即为有效，不需要再行核实或提交证据。

14.2.14双方负责人一旦进入现场，应召开一次有业主、监理、甲、乙方等参加的

进度协调会，并拟出该项目的进度计划，之后严格按照计划进行，若因安装队伍

本身的问题导致进度滞后，甲方将根据滞后的严重程度按合同约定对乙方进行处

罚。

14.2.15乙方队伍进场代表的是甲方公司，必须服从甲方负责人现场的领导，若甲

方多次提出合理的技术要求而乙方不予理睬或不执行的，到第3次将直接下发处

罚单，视情节轻重金额100至1000元，乙方同意在甲方单方面下发处罚单时罚

单即为有效，不需要再行核实或提交证据。

14.2.16乙方人员退场必须征得甲方的同意，若未征得甲方人员同意擅自离场的，

给予2000元/次的处罚，对甲方后续工作造成的损失甲方将按实际损失在支付乙

方的款项中扣除。

- 14.3 施工现场质量管理制度

14.3.1乙方应遵守与甲方签订的《工程质量管理告知书》的相关要求，由乙方提

供的材料应有产品合格证或材质证明书及符合图纸设计要求，经现场监理或甲方

负责人检验合格后方可使用。

14.3.2在施工过程中如有质量问题时，乙方必须立即整改。

14.3.3隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完毕，进行上层施工之前，应进行隐蔽验收。

并拍摄影像数据记录，驻地监理在对数据和工程检查合格后，方可进行下道工序

的施工。

14.3.4竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，乙方根据相关要求准备好资

料提供给甲方、由甲方提报监理、业主进行竣工验收。

14.3.5现场管道、设备按图施工。

14.3.6现场设备、施工场地应整洁。

14.3.7对于现场来自业主、监理及甲方对项目所做的处罚，属乙方责任的甲方将

从合同中扣除该项罚款，对甲方造成其它损失的，将追究乙方的经济等责任。

- 14.4 违章处罚规定

14.4.1施工人员必须统一穿防静电工作服、配戴安全帽、防护手套、防穿刺防滑

鞋、防护用品等上班，否则给予当事人50元/次罚款。

14.4.2对一般违反操作规程行为的工人，将予以20-50元/次处罚。一个月内3次

以上违规者将对单位项目经理处罚500元 ，并通报批评。

14.4.3特殊工种操作人员无证上岗，每人次处罚500元。

14.4.4对于特殊工种工人违犯操作规程，将予以50-100元/次处罚，三次以上违

规者不得再用。

14.4.5施工班组应自觉做好“工完场清工作”，及时清除施工垃圾，若不听从施

工人员指挥，处以100-200元/次处罚，若影响下一工序进行的，视情节轻重予以

200-1000元/次处罚。

14.4.6严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，若查到，给予当事人罚款200元。

14.4.7严禁施工现场随地大（小）便，随地大便者罚款50元，并自行清理干净。

14.4.8高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次罚款200

元，若发生安全事故，当事人负全部责任。

14.4.9爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌等），若有损坏，

照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，并处50-500元罚款。

14.4.10对于重要工程或危险性较大的分部分项工程的施工必须制定施工技术方

案或专项施工方案，并报甲方技术负责人及监理审批，备案。专项施工方案经审

批后方可施工。如：设备（比如压缩机、冷箱、吸收塔、再生塔等）基础预埋螺

栓，设备（比如压缩机、冷箱、吸收塔、再生塔等）吊装等。若无方案一次处罚

2000元。并停止（或暂定）施工，待方案审查通过后，方可继续施工。

14.4.11属相关规范强制检定的施工机具且检定期在有效期内，进场必须具有有效

检定合格证。无证每台次处罚500元。

- 第十五条 合同争议解决

15.1合同双方就合同履行发生争议时，当事人首先本着友好协商的原则商议解决。若经协商无法和解或当事人一方表明不愿意和解时，采取诉讼解决争议。解决本合同争议的裁决机构为甲方所在地人民法院。

15.2 争议不影响履约。当发生争议后，须继续履行合同约定的责任和义务，保持工程的继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分停止工程的实施。

（1）当事人一方违约导致合同确实无法继续进行，经合同双方协议停止施工的；

（2）因不可抗力导致无法继续施工的；

（3）因工程所在地职能部门、仲裁机构或法院责令停止施工的。

15.3 停止实施的工程保护。停止实施的工程或部分停止实施的工程，当事人均应按合同的约定职责、责任、义务，保护好于本合同有关的各种文件、资料、图纸、已完的工程，以及尚未使用的永久性工程设备、材料和部件以及施工用的机械和工器具等。

- 第十六条 合同生效及终止

- 16.1本合同生效需同时满足以下条件：

本合同经双方法定代表人签字或加盖双方合同专用章（或公章）后生效。

- 16.2 本合同的终止

合同双方已履行完合同约定的全部义务本合同即告终止。

16.3 合同双方在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 第十七条 其他

17.1 本合同约定双方以以下地址和电子邮箱作为合同履行中相关通知或文件的送达地址：

甲方通讯地址：

联系人：                  电话：             电子邮箱：

乙方通讯地址：

联系人：                  电话：              电子邮箱：

17.2本合同所列双方通讯地址是双方或司法机关相关法律文书的有效送达地址。任意一方变更送达地址、联系人、联系电话和电子邮箱，需以书面形式通知对方，否则不发生变更的效力。

17.3合同一方根据本合同发给另一方的任何通知、联系函等文书均应采用书面形式，由专人送交或通过快递、传真、电子邮件方式发送。由专人送交时，以对方签收之日作为收到日期；通过快递方式递送并签收的，以签收之日作为收到日期，因快递无人签收、拒收等原因导致快递被退回的，则发出之日视为送达之日；通过传真方式发送的,以发出后的第2天作为收到日期；以电子邮件方式发送的，以电子邮件到达对方邮箱之日为收到日期。收件方若认为所收文书与邮件或快递载明的内容不一致，应在收到后三日内提出异议，逾期则视同认可所收文书与邮件或快递载明的内容一致。

17.4本合同一式四份双方各执二份具有同等法律效力。

17.5本合同未尽事宜，经双方协商一致按合同第八条执行。

17.6如各份合同出现内容不一致处，以合同正本的内容为准。

- 附件1.相关方（作业）健康、安全和环境（HSE）协议

- 附件2.工程质量管理告知书

- 附件3.质量控制计划

| 甲方（盖章）：重庆耐德能源装备集成有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：重庆市两江新区龙兴镇堡云路5号 | 地址： |
| 法定代表人：杜诚 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行：中国工商银行重庆市分行上清寺支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：3100021709004724903 | 银行帐号： |
| 社会信用代码：91500000202844885X | 税 号： |
| 电话/传真：023-67300127 67300584 | 电话/传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |

附件1：相关方（作业）健康、安全和环境（HSE）协议

甲方（单位名称）：重庆耐德能源装备集成有限公司

乙方（单位名称）：

施工（作业）内容：柳林10万方搬迁项目

施工（作业）地点：山西省柳林县

入场（作业）时间：      年    月     日   至       年    月     日

根据国家法律、法规及公司相关管理规定，为进一步明确甲乙双方在工程中的相关健康、安全和环境管理责任，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

一、甲方的权利和义务

1.甲方应在（作业）前告知乙方场所内有关HSE管理要求以及主要风险。根据现场情况，可提供现有的应急救援器材/设施。

2.为乙方顺利完成作业提供必要的能源接入条件，并指定乙方的作业范围（区域）及作业时间。

3.主动告知乙方作业区域内所涉及的隐蔽工程，准确向乙方说明隐蔽工程布设情况以及危险性。

4.审查乙方制定的较大危险作业HSE工作方案，提出修改意见或建议。

5.有权要求乙方书面提供与作业内容相符的作业资质以及作业人员信息（含特种作业人员、任命现场管理人员/负责人等）清单。

6.有权要求乙方建立管理制度、开展日常安全教育以及落实每日隐患排查。

7.有权要求乙方立即更换履行职责不到位或者甲方认为不符安全管理要求的人员。

8.有权随时对乙方作业场所进行HSE检查，制止出现的违章行为，并对乙方采取限期整改、罚款、停工等措施确保作业安全。

二、乙方的权利和义务

1.全面负责业务范围内的作业人员、作业器具及作业过程HSE管理。承担作业期间的安全、健康组织和管理责任，承担作业期间环境管理责任。

2.根据工程危险性，指派具备资质的专职管理人员或现场负责人，负责对作业人员进行HSE培训，每日对作业场所设备设施及作业人员行为等方面进行安全检查，及时整改各类隐患，保存相关记录，并与甲方保持沟通。如人员变动，应及时向甲方进行书面变更。

3.有权拒绝甲方违章指挥、强令冒险作业，有权针对甲方管理上的不足之处提出建议。

4.有权针对作业过程中出现的重大HSE隐患，立即暂停作业并采取控制性措施后向甲方汇报。

5.必须为作业人员购买足额的工伤/意外保险，提供基本安全保障。

6.应具备与该工程内容相符的作业资质，并向甲方提供的资质、证书、执照、业绩等资料的完备性、真实性、有效性承担责任。

7.具备与本作业内容相符的HSE意识和管理能力，作业前应充分辨识作业过程中所存在的各类安全隐患，对作业各环节承担直接的、全面的HSE管理责任。

8.作业人员应规范着装，作业资质、身体状况符合作业要求。针对项目特点及作业风险，正确、规范穿戴合格有效的安全、职业卫生防护器具。

9.甲方所支付合同款中已包含本项目中乙方应当支出的包含但不限于现场安全警示标识费、安全防护设施费、劳动保护及职业病防护费、污染物清理费、应急药品以及应急器材费、安全培训费，乙方不得取消或降低配备标准或改变用途。

10.健全HSE管理制度及事故应急处置方案，作业前组织对作业人员进行HSE教育和应急救援演练。考核合格上岗作业，并向甲方提供培训和考核资料。

11.遵守甲方各项规章制度，进入生产场所的车辆行驶速度不得超过15公路/小时，进出车辆及人员应主动接受保卫人员核查。

12.未经允许不得挪用或使用甲方设备设施。对现场所使用的各类工具、器材的安全性、可靠性负责。同时对借用/租用甲方的各类工具、器材、设备安全性、可靠性进行使用前安全确认。对于不符合要求的，应主动提出更换或暂停使用，否则视为认定合格，承担使用期间全部HSE责任。

13.在作业区域设置明显的HSE警示标识，在甲方所规定的区域、限定的时间内作业，并不得影响甲方正常生产秩序。对于时间较长的集中性或者高风险作业，应采取物理隔离、封闭措施，严禁超时、超区域作业。

14.在作业过程中应及时清理当天产生的废弃物。结束后，乙方应彻底清理，做到“工完、料尽、场地清”，清理出的废弃物由乙方自行合理处置，不得堆放在甲方所属区域内，否则甲方可交由第三方进行清理，相关费用由乙方承担，并可采取罚款、扣减合同款等处罚措施。如因乙方作业所产生的物料导致发生环境污染事件，乙方承担全部责任。

15.如现场发生事故，乙方应在安全的前提下积极组织现场救援，尽可能降低损失和影响。同时应主动积极与甲方沟通，及时报告现场救援情况。

16.涉及临时用电、高处作业等较高风险作业时，严格落实以下要求。

（1）严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关要求，规范临时供配电系统以及落实电气设备的漏电保护、短路保护、接地/接零保护、绝缘保护等措施。

（2）严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》等相关要求，落实临边安全防护措施以及安全帽、安全带、安全网等防坠落安全保护措施。

（3）严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《有限空间安全作业五条规定》等相关要求，落实“先通风、再检测、后作业”的管理要求。作业前应对作业人员进行安全教育，安排专人全程监护作业，配备必要的安全和健康防护及应急救援器材。

（4）严格按照《建筑基坑支护技术规程》、《建筑地基基础设计规范》、《生产区域动土作业安全规范》等规范要求，落实动土、基坑挖掘等作业相关安全措施。现场设置可靠的逃生通道，土石堆放及放坡符合规范要求。涉及隐蔽工程时，应提前与甲方进行书面确认。

（5）参照《化学品生产单位吊装作业安全规范》，执行《起重机械超载保护装置安全技术规范》、《起重机械安全技术监察规程》以及吊具使用相关规范，落实移动式吊装作业各项安全措施。作业前确保起重机械安全性能以及吊具的可靠性、捆绑方式的安全性符合作业要求。吊装区域设置警戒隔离区，现场应安排专人指挥作业。关键性吊装作业前，安排技术人员制定吊装作业安全工作方案，并报甲方及相关方审核通过后才组织作业。

（6）严格按照GB 3883系列把标准名称明确、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》、《焊接与切割安全》、《电阻焊机的安全要求》核实标准名称等规范要求，落实电焊、气焊、手持电动工具的安全管理。落实动火作业影响区域内可燃物的清除或隔离、消防器材配备、设备绝缘、设备接地、安全防护等相关安全措施。

（7）严格按照《门式钢管脚手架》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《液压升降整体脚手架安全技术规程》等规范要求，落实脚手架规范性搭设和安全使用。

（8）涉及带压开孔、惰性气体置换以及爆炸性环境动火作业时，提前制定安全工作方案、应急处置程序，作业现场设置警戒隔离区、配备必要的气体检测仪器、风向标、应急救援器材。同时，安排管理经验丰富且具备专业技能、知识的现场安全管理员。

16.如因乙方违章作业、管理不善、安全措施未落实等原因导致发生事故，乙方承担事故救援费、赔偿金、行政处罚、事故善后等费用，并赔偿甲方因此导致的项目延误、罚款以及因乙方事故导致给第三方造成的影响和损失。

三、违约责任

1.若乙方违反本协议约定，现场存在较为严重的HSE隐患、严重违反国家有关法律法规而受到主管部门经济、行政处罚，或作业中发生事故等情行，导致本协议无法有效履行的。甲方有权单方面终止与乙方之前所签订的合同、协议等，并要求乙方清场，无需承担任何单方面解除合同的相关责任。同时，甲方有权追究乙方给甲方造成的损失及责任。

2.作业中因乙方作业人员违章操作、管理人员违章指挥、安全防护不当、安全和环保管理措施不落实等原因，导致发生人身伤害事故（含甲方及相关方人员）或财产损失事件或环境污染事件的，均由乙方承担相应后果。若给甲方造成额外损失的，甲方将追究乙方相关责任以及经济赔偿。

3.因乙方违章作业造成的停工，由乙方自行承担损失。如因停工给甲方及业主方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

4.因上级单位（包括集团公司、项目业主方或政府管理部门）检查发现的属于承包方的问题，处罚额将按上级单位处罚的2倍进行处罚，上级单位对能源公司处罚的金额由承包商承担。

5.因甲方管理人员违章指挥导致发生事故的，由甲方承担相应的损失和赔偿责任。

6.双方约定，针对乙方可能出现的以下行为，公司有权对承包方进行现金处罚，处罚额度按不低于以下条款金额对相关单位进行处罚。乙方在收到甲方出具的罚款单之日起5个工作日内按要求上交到甲方指定人员处。逾期未缴纳的，甲方有权按照0.5%/天收取滞纳金，在合同结算时扣减相应的合同款：

（1）不服从公司一般安全管理工作，按照 500 元/人次进行处罚；

（2）不履行隐患整改或未在规定时间内完成整改的，按照 1000 元/项进行处罚；

（3）高处作业、吊装作业等危险作业，不规范系安全带或戴安全帽，按照  1000 元/人*次进行处罚；

（4）临边、洞口等可能存在坠落区域缺少基本的安全防护设施和警示标志，按照  1000 元/处进行处罚；

（5）使用的设备安全防护性能失效的，按照  1500  元/处进行处罚；

（6）动火作业区域存放有可燃物或气瓶安全间距不符合要求的，按照  1000  元/处进行处罚；

（7）酒后作业或者作业期间喝酒，按照  1000  元/人进行处罚；

（8）特种作业人员无操作资质，按照  5000  元/人进行处罚；

（9）未按要求处置固体废弃物，按照   1500  元/次进行处罚；

（10）私自进入有限空间作业或安全监护人未履行监护职责或安全措施未落实，按照   3000  元/次进行处罚；

（11）临时用电作业供配电线路或控制元件不符合安全管理要求的，按照  1000  元/处进行处罚；

（12）作业人员未经HSE培训合格实施作业，按照   500  元/人进行处罚；

（13）未在指定区域吸烟的，按照  1000  元/人进行处罚；

（14）垂直交叉作业之间缺少物理安全防护，按照   1000  元/处进行处罚；

（15）危险作业未制定安全方案的，按照  1000  元/处进行处罚；

（16）作业方案未经相关方同意，私自开展作业的，按照  5000  元/处进行处罚；

（17）因承包方违规引发的各类事故除由承包方承担事故责任，公司有权根据事故后果，按照 5-20  万元/处进行追加处罚；

（18）发生事故后未第一时间组织抢险救援的，公司有权根据事故后果，按照 2-10  万元/处进行追加处罚；

（19）发生事故后，谎报、瞒报或迟报的，甲方有权根据事故后果，按照 2-10  万元/处进行追加处罚；

（20）其它违反国家法律法规、标准规范相关要求，经公司相关人员判定为较大及以上隐患或者违章情节严重的，除按相关法律处罚外，按照不低于  10000 元/人（处）进行处罚；

（21）其它违反国家法律法规、标准规范相关要求，经公司相关人员判定为一般隐患或者违章情节轻微的，按照  1000以上  元/人（处）进行处罚；

（22）其他约束：    对于不在上述条款范围内的违法违规行为，将根据性质或危害后果给予1000元以上的处罚。

（23）相同隐患按通报相同隐患次数作为倍数，乘以相同隐患第一次处罚额之积作为罚款额度；

（24）其他约束：

四、其它

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本协议中未明确的HSE责任，由甲乙双方另行协商，签订补充协议，具备同样的法律效力。

本协议自双方签字、盖章之日起生效。主合同中约束的双方职责履行完毕，且双方不存在任何争议和纠纷时，本协议自动失效。

甲方（盖章）：重庆耐德能源装备集成有限公司    乙方（盖章）：

授权代表(签字)：                             授权代表（签字）：

年  月  日                              年   月  日

附件2：工程质量管理告知书

为明确我司 柳林10万方搬迁项目 项目质量管理要求，使劳务施工单位/分包单位清楚知道我司质量管理的各项规定，以便工程质量得到有效控制，特编制本告知书。具体内容如下：

1.劳务施工单位/分包单位需严格按照工程设计资料、标准规范、承包合同及我司项目《质量控制计划》要求进行工程施工，对施工质量负责。

2.劳务施工单位/分包单位在工程施工过程中应严格对完成的各工序施工质量进行自检，自检发现的问题必须整改合格后，才可进行下道工序施工，严禁上道工序质量不合格，盲目进行下道工序施工。

3.劳务施工单位/分包单位应自觉接受我司项目经理部的质量检查、质量工程师的巡检，以及项目监理、业主和质量监督机构的现场检查，对检查发现的质量问题应按要求限期整改合格，若无正当理由对质量问题在限期内不整改或未整改合格的，我司均有权按合同约定对劳务施工单位/分包单位进行处罚。

4.配合项目经理部对工程质量关键控制点和工程三查四定的检查，包括接受检查、填写相关检查资料、收集相关施工影像资料，在检查记录上签字等。

5.对用于工程上的我司或业主采购的材料、设备等在安装前有检查确认义务，若发现存在质量问题和技术参数不对，应及时告知项目经理，严禁将存在质量问题或技术参数不对的材料、设备用于工程上。

6.对自行购置的施工材料或我司让代购的施工材料质量负责，严禁将不合格材料用于工程上。

7.质量问题等级划分

为清楚的识别现场质量问题严重程度，便于对质量问题的管理和重视，我司根据质量问题对工程质量和安全使用性能的影响程度，将质量问题分为了一般、严重、重大、特别重大四个等级。

一般质量问题：

指常见的工程质量通病，不影响工程本体质量、只影响表观质量的问题或容易整改的安装质量问题，如：

（1）现场材料、设备保管不当，造成表面损坏、锈蚀等。

（2）非主要或非关键性材料、设备质量资料错误或缺失等。

（3）被业主、监理、质检站等机构一次检查不合格的质量问题。

（4）焊材及机具等保管不当，无焊条无发放回收记录等，可能影响焊接质量的问题。

（5）给我司造成直接经济损失5000元以内的质量问题。

严重质量问题：

指将会影响工程本体质量的问题，但通过较少的补救措施仍能补救的安装质量问题，如：

（1）工程现场主要或关键性材料、设备质量资料错误、缺失；

（2）现场材料、设备保管不当，造成严重损坏但可修复的；

（3）被业主、监理、质检站等机构二次复查不合格的质量问题；

（4）工程现场管理松散、未设置管理组织、未落实岗位人员质量管理职责、不遵守我司工程质量管理要求的；

（5）给我司造成直接经济损失5000元以上（含5000元），5万元以内的质量问题。

重大质量问题：

明确会影响工程本体质量，需通过花费较大的投资、牺牲工期等，才能整改的质量问题；

（1）将不合格、过期的材料、设备用于工程上的；

（2）不清楚施工工艺盲目施工给工程造成损失的；

（3）未执行工程质量相关报验、检验、试验程序的；

（4）现场材料、设备保管不当，造成严重损坏不可修复的；

（5）给我司造成直接经济损失5万元以上（含5万元），10万元以内的质量问题。

特别重大质量问题：

（1）指一定会影响工程本体质量或使用寿命，通过对工程整改或补救，已不能达到设计要求，只能限制使用，甚至会被甲方索赔等的质量问题，如：

（2）给我司造成直接经济损失10万元以上（含10万元）的质量问题。

对由于劳务施工单位/分包单位原因，工程上出现以上质量问题的劳务施工单位/分包单位除按要求对问题整改外，还应赔偿给我司造成的损失。若工程上出现了重大及以上质量问题的，我司有权清除该工程劳务施工单位/分包单位，并按给我司造成的损失双倍索赔，索赔金额将直接从工程款中扣除，不足扣除的有权继续向劳务施工单位/分包单位追偿。

我方已清楚以上工程质量管理告知书内容，愿意遵守相关管理规定，承担违反规定后的相应责任。

劳务施工单位/分包单位负责人签字：

年    月    日

- 第五章    投标文件及格式

一、投标文件封皮

二、投标书

三、投标文件附录

四、投标一览表

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书

七、工程工程报价汇总表

八、报价明细表

九、差异表

- 一、投标文件封皮

重庆耐德能源装备集成有限公司

投标文件

邀标编号：SXLLLNG-240320-01

工程名称：柳林10万方搬迁项目

投标人：

法定代表人：         代理人：

投标人地址：

联系电话：

邀标人：

日    期：        年   月    日

- 投 标 书

致：邀标人 重庆耐德能源装备集成有限公司

1、根据已收到邀标编号为             的        （工程名称）       工程邀标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述邀标文件的投标须知、合同要求、技术规范和其他有关文件后，我方愿意以工程报价：大写        ，小写        的投标报价并按合同要求、技术规范和和其他有关文件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部邀标文件及有关附件，并实质性响应邀标文件的所有条款。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，保证在     年  月  日前完成设备采购、在     年  月  日前完成初步设计及施工图设计并通过审核；保证在     年  月  日开工，     年  月  日竣工，即    天（日历日）内完成并移交全部工程。

5、我方郑重承诺，我方的报价及投标文件自投标截止之日起的   （日历日）内持续有效，在此期间内我方承诺不撤销投标，也不改变报价及投标文件的实质性内容，一旦我方中标，我方将在邀标文件规定的时间内与贵方签订合同，并受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 三、投标文件附录

邀标人的名称和地址

投标人的名称和地址

合同适用的法律：

总工期：

提交项目进度计划的时间：合同生效日期后    天

误期损害赔偿费：合同价格的    %/天

工程误期损害赔偿费的限额：合同价格的    %

预付款总额：合同价格的    %

工程质量保证金的百分比：    %

投标人法定代表人签字

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 四、投 标 一 览 表

| 工程名称 | 柳林10万方搬迁项目 |
| --- | --- |
| 柳林10万方搬迁项目。） | - 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除。 - 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除后运输至山西省柳林县项目新地址； - 原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除运输至山西柳林县项目新地址后的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等；并负责提供施工过程中所有的材料（包含但不限于：膨胀螺栓、号码管、线鼻子、热水管、防爆胶泥等）。 |
| 投标总价(元) | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 付款方式 |  |
| 工程质量 |  |

注：某栏不够用可另加附页

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：           年龄：          职务：

系                    的法定代表人。为重庆耐德能源装备集成有限公司邀标项目（编号SXLLLNG-240320-1），签署其投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人 (公章) ：

日期：     年   月   日

- 六、授权委托书

本授权委托书声明：现授权委托       （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加邀标书编号为SXLLLNG-240320-1的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：          年龄：

单  位：              部门：          职务：

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

# 七、工程报价汇总表 （严格按照此表项报价）

表一： 工程报价汇总表

金额单位：        人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除人工费。 |  |  |  |
| 2 | 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除机具费。 |  |  |  |
| 3 | 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除吊车费费。 |  |  |  |
| 4 | 项目原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除后运输至山西省柳林县项目新地址运输费。 |  |  |  |
| 5 | 原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除运输至山西柳林县项目新地址后的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等人工费。 |  |  |  |
| 6 | 原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除运输至山西柳林县项目新地址后的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等机具费，并负责提供施工过程中所有的辅助材料（包含但不限于：膨胀螺栓、号码管、线鼻子、热水管、防爆胶泥等）。 |  |  |  |
| 7 | 原建设地点（鄂尔多斯市东胜区创业路）所有设备、管道、阀门、电线电缆等的拆除运输至山西柳林县项目新地址后的安装人工费、工人吃住行、吊车费、机具费、焊条焊丝、氧气乙炔、除锈、刷漆、油漆、材料保管、施工水电等吊车费。 |  |  |  |
| 8 | 管件采购费。 |  |  |  |
| 9 | 吹扫试压气密液氮费用。 |  |  |  |
| 10 | 探伤费用（100%）。 |  |  |  |
| 11 | 导热油、分子筛、胺液、冷剂排放、拆卸前的置换。 |  |  |  |
| 12 | 施工过程资料电子版。 |  |  |  |
| 13 | 保温、保冷材料费及施工费。 |  |  |  |
| 14 | 所有钢平台、钢管廊型钢防腐、刷漆。 |  |  |  |
| 15 | 所有钢平台、钢管廊型钢按照图纸防火要求涂刷防火涂料（含防火涂料及施工费）。 |  |  |  |
| 16 | 所有管材管件等防腐、刷漆；设备就位安装后的重新补漆。（含油漆采购费和施工费）。 |  |  |  |
| 17 | 范围内的设备及管廊的防雷接地、设备及管道法兰的静电跨接施工费用及所有辅材材料费，管道介质流向、色标、色环及设备位号标识等的人工费用、模版制作费用、辅材材料费用。（需要配合完成压力表、安全阀、计量流量计的校验前后的拆和装）。 |  |  |  |
| 18 | 防雨、防风等所有措施费。 |  |  |  |
| 19 | 安全文明施工费。 |  |  |  |
| 20 | 合计： |  |  |  |

注：投标文件必须放入密封文件袋内(含电子 U盘、报价格式按照我公司提供的表格清单逐一报价，不得改变表格顺序、可编辑 Excel 表格)，外包装上需写明项目名称、投标人名称、地址、联系方式，

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

# 八、报价明细表

金额单位：       人民币元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 定额编号 | 单位 | 数量 | 装置性材料 |  | 基本直接费(不含装材) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 其中 工资 | 合价 | 其中 工资 |  |

注：1、预算采用广联达软件，定额按照重庆定额—2018年执行，料表按照我公司发给投标方料表进行定额预算。

2、投标单位提供广联达软件预算源文件和Excel导出文件作为报价附件。

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

# 九、差异表

投标人无权对邀标文件作任何修改。若投标人对招标文件个别内容有异议时，可在投标文件中另作声明[可提供差异表（格式见附表）]。如差异表上没有内容，则表示投标方完全响应本标。

附表： 差 异 表

| 序号 | 邀标文件内容 | 投标文件内容 |
| --- | --- | --- |

投标人 (公章) ：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

十、投标保证金承诺函

XXXXX公司：

我公司与贵司双方于X年X月X日签订的《XX合同》（合同号：，以下简称“XX合同”）。经双方核定，截至X年X月X日止，在该合同项下贵司尚欠我司到期应付款XX元。

贵司于X年X月X日发出XX项目招标邀请，我司完全响应招标条件中的投标保证金及其他要求，并参加本次投标。现就应缴纳投标保证金事宜，我司向贵司申请用前述XX合同项下到期应收账款中XX元进行调账，作为本次XX项目我司应缴纳的投标保证金。

我司在此授权并承诺：依XX项目招标规定，若我司在XX项目招投标过程中出现贵司应当没收投标保证金的情形，贵司可以直接从XX合同项下到期应付款扣减XX元作为本次XX项目应当没收的投标保证金，我司确认贵司在XX合同项下到期应付款减少XX元。

此函。

投标人： XXXX公司

（盖公章）

投标代理人（签字）：

日期：